## Lembar1
TASK | Assigned to | Progress | START | END | JULY 2020 | [19 empty] | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | [25 empty] | 2020-11-01 | [29 empty] | 2020-12-01 | [30 empty] | JANUARY 2021 | [20 empty] | FEBRUARY 2021 | [26 empty] | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | [30 empty] | JUNE 2021 | JULY 2021 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | [30 empty] | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01
[5 empty] | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | [138 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | time axis 2020-10-06 to 2021-02-28
Prototyping aplikasi Ourwear | Ryan & Farel | 100% | 2020-07-12 | 2020-07-20
SRL 4 | Farel & Anthony | 100% | 2020-07-12 | 2020-07-20
Game Inside App Prototype | Joel | 100% | 2020-07-12 | 2020-07-20
Membuat pertanyaan survey Wawancara | Joel & Farel | 100% | 2020-07-17 | 2020-07-21
Presentasi prototype ke calon user | Team | 100% | 2020-07-21 | 2020-07-25
Presentasi prototype ke calon user | Team | 100% | 2020-07-24 | 2020-07-28
SRL 5 | Farel & Anthony | 100% | 2020-07-28 | 2020-07-31
Final Presentation | Team | 100% | 2021-08-07 | 2020-08-07
Developing Apps | Team | 10% | 2020-10-06 | 2020-11-20 | bar: 2020-10-06 to 2020-11-20
Melaunching Ourwear ke Google Play Store | Ryan & Joel | 0% | 2021-11-29 | 2021-11-30 | bar: 2020-11-29 to 2020-11-30
Marketing & Branding | Ryan & Anthony | 0% | 2020-11-30 | 2021-02-20 | bar: 2020-11-30 to 2021-02-20
Mengidentifikasi Key partner | Team | 0% | 2020-12-01 | 2020-12-12 | bar: 2020-12-01 to 2020-12-12
Mendapat target 20 user | Ryan & Anthony | 0% | 2020-12-01 | 2020-12-30 | bar: 2020-12-01 to 2020-12-30
SRL 6 | Farel & Anthony | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-20 | bar: 2021-01-01 to 2021-01-20
Mendapat minimal 100 download di Google Playstore | Team | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-20 | bar: 2021-01-01 to 2021-01-20
Transaksi sudah dilakukan oleh 15 orang | Team | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-20 | bar: 2021-01-01 to 2021-01-20
Mendapat testimoni dari 8 user | Ryan | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-20 | bar: 2021-01-01 to 2021-01-20
SRL 7 | Farel & Anthony | 0% | 2021-02-21 | 2021-05-20 | bar: 2021-02-21 to 2021-02-28
Ourwear sudah mendapat dokumen haki (Hak Cipta) | Farel | 0% | 2021-02-21 | 2021-05-20 | bar: 2021-02-21 to 2021-02-28
Mempunyai data pertumbuhan jumlah pelanggan dalam waktu 6 bulan | Team | 0% | 2021-02-21 | 2021-05-20 | bar: 2021-02-21 to 2021-02-28
Mempunyai tim dengan struktur organisasi yang jelas | Team | 0% | 2021-02-21 | 2021-05-20 | bar: 2021-02-21 to 2021-02-28
SRL 8 | Farel & Anthony | 0% | 2021-05-21 | 2021-10-28
Mempunyai data pertumbuhan jumlah pelanggan dalam waktu 1 tahun | Ryan | 0% | 2021-05-21 | 2021-10-21
Memaparkan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka jauh ke investor | Team | 0% | 2021-10-01 | 2021-10-10
Mempunyai analisa validasi bisnis yang telah disetujui pihak lain (Angel Investor, VC) | Team | 0% | 2021-10-10 | 2022-10-20
SRL 9 | Team | 0% | 2021-10-30 | 2022-01-23