## Sheet1
TASK | Assigned to | Progress | START | END | JULY 2020 | [20 empty] | 2020-09-01 |  |  |  | JANUARY 2021 | [30 empty] | 2021-02-01 | [13 empty] | MARCH 2021 |  |  | JULY 2021 |  |  |  |  | JANUARY 2022
[5 empty] | 1-11 July | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4- 30 sept | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28-31 | 29 | 30 | 31 | 1-9 FEB | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-28 | 2020-09-01 | 10 | 1931-11-01 | 1-20 JULY | 21 | 22-27 | 28 | 29-30 | 1-3 JAN | 4 | 5-9 JAN | 10 | 11-17 JAN | 18 | 19-22 | 23 | 24-31
Prototyping aplikasi Ourwear | Ryan & Farel | 100% | 2020-07-12 | 2020-07-20
SRL 4 | Farel & Anthony | 100% | 2020-07-14 | 2020-07-20
Game Inside App Prototype | Joel | 45% | 2020-07-12 | 2021-01-01 | bar: JANUARY 2021 1
Membuat pertanyaan survey Wawancara | Joel & Farel | 100% | 2020-07-17 | 2020-07-21
Presentasi prototype ke calon user | Team | 0% | 2020-07-21 | 2020-07-25
Presentasi prototype ke calon user | Team | 0% | 2020-07-24 | 2020-07-28
SRL 5 | Farel & Anthony | 0% | 2020-07-28 | 2020-07-31
Photoshoot | Team | 0% | 2020-09-01 | 2020-09-03
Developing Apps | Team | 10% | 2020-09-02 | 2020-01-01 | bar: JANUARY 2021 1
Melaunching Ourwear ke Google Play Store | Ryan & Joel | 0% | 2021-01-04 | 2021-01-06 | bar: JANUARY 2021 4 to JANUARY 2021 6
Marketing & Branding | Ryan & Anthony | 0% | 2021-01-06 | 2021-01-20 | bar: JANUARY 2021 6 to JANUARY 2021 20
Mengidentifikasi Key partner | Team | 0% | 2021-01-06 | 2021-01-21 | bar: JANUARY 2021 6 to JANUARY 2021 21
Mendapat target 20 user | Ryan & Anthony | 0% | 2021-01-06 | 2021-01-21 | bar: JANUARY 2021 6 to JANUARY 2021 21
SRL 6 | Farel & Anthony | 0% | 2021-01-24 | 2021-01-27 | bar: JANUARY 2021 24 to JANUARY 2021 27
Mendapat minimal 100 download di Google Playstore | Team | 0% | 2021-01-28 | 2021-02-10 | bar: JANUARY 2021 28-31 to JANUARY 2021 31
Transaksi sudah dilakukan oleh 15 orang | Team | 0% | 2021-01-28 | 2021-02-18 | bar: JANUARY 2021 28-31 to JANUARY 2021 31
Mendapat testimoni dari 8 user | Ryan | 0% | 2021-01-28 | 2021-02-18 | bar: JANUARY 2021 28-31 to JANUARY 2021 31
SRL 7 | Farel | 0% | 2021-02-18 | 2021-02-20
Ourwear sudah mendapat dokumen haki (Hak Cipta) | Farel | 0% | 2021-02-21 | 2021-03-10
Mempunyai data pertumbuhan jumlah pelanggan dalam waktu 6 bulan | Team | 0% | 2021-01-21 | 2021-07-21 | bar: JANUARY 2021 21 to JANUARY 2021 31
Mempunyai tim dengan struktur organisasi yang jelas | Team | 0% | 2021-01-21 | 2021-07-21 | bar: JANUARY 2021 21 to JANUARY 2021 31
SRL 8 | Farel & Anthony | 0% | 2021-07-21 | 2021-07-28
Mempunyai data pertumbuhan jumlah pelanggan dalam waktu 1 tahun | Ryan | 0% | 2021-07-28 | 2022-01-04
Memaparkan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka jauh ke investor | Team | 0% | 2022-01-04 | 2022-01-10
Mempunyai analisa validasi bisnis yang telah disetujui pihak lain (Angel Investor, VC) | Team | 0% | 2022-01-10 | 2022-01-18
SRL 9 | Team | 0% | 2022-01-18 | 2022-01-23